## Bolts
PROYECTO LMS v2.0 · GRUPO 03 · MATRIZ DE TRAZABILIDAD AI-DLC
Aplicación del Marco AI-DLC · LMS Aurora · Fecha: 2026-06-24 · Total Bolts: 38 · Total Commits: 33
BLOQUE A: Identificación del Bolt |  |  | BLOQUE B: Contexto del Sistema |  |  | BLOQUE C: Fase 1 – Análisis y Clasificación |  | BLOQUE D: Fase 2 – Diseño de Prueba |  | BLOQUE E: Fase 3 – Construcción (Commit) |  |  | BLOQUE F: Fase 4 – Pruebas Automatizadas |  |  |  | BLOQUE G: Fase 5 – Cierre y Cobertura
Intent | ID del Bolt | Descripción Detallada del Bolt | Módulo / Macroproceso | Requisito (RF/RNF) | Componentes / Archivos Core | Tipo de Requisito | Técnica de Prueba | Criterios de Aceptación | ¿Diseño de Prueba Definido? | Evidencia del Commit (URL) | ¿Registrado en Commit? | Fecha del Commit | Prueba Automatizada | N° Casos de Prueba | Estado de las Pruebas | Evidencia de Ejecución | Nivel de Cobertura | Observaciones Técnicas | Estado Final del Bolt
INT-001 Agregar Framework para testing | INT-001-BOLT-001 | Inicialización del repositorio, dependencias de composer, npm y estructura base del proyecto. | Arquitectura y Core | RNF-001: Setup Base | composer.json, package.json, README.md | No Funcional | Revisión Estática | El proyecto debe inicializar sin errores de dependencia. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/e6e44e974500e57a784f8782bd4444c4649e8d23 | Sí | 2026-06-24 | Pruebas de Sintaxis Base | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/e6e44e974500e57a784f8782bd4444c4649e8d23 | Alta |  | IMPLEMENTADO
| INT-001-BOLT-002 | Scaffolding de Laravel, inyección de dependencias, variables de entorno y core HTTP. | Arquitectura y Core | RNF-001: Setup Base | config/, bootstrap/app.php, public/index.php | No Funcional | Revisión Estática | El framework debe responder en la ruta raíz con HTTP 200. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/ef915793f74f730f7af7bb30e2e078018b8cc292 | Sí | 2026-06-24 | Validaciones de Entorno | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/ef915793f74f730f7af7bb30e2e078018b8cc292 | Alta |  | IMPLEMENTADO
| INT-001-BOLT-003 | Configuración del motor de estilos Tailwind CSS v4 acoplado con Vite para compilación HMR. | Arquitectura y Core | RNF-002: Motor UI | vite.config.js, tailwind.config.js, app.js | No Funcional | Revisión Estática | Los assets deben compilar sin errores con `npm run build`. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/5d4101d3cee4e889c4fdeb8c622da6748eec7f54 | Sí | 2026-06-24 | UI Render Tests | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/5d4101d3cee4e889c4fdeb8c622da6748eec7f54 | Media |  | IMPLEMENTADO
INT-002 Base de Datos / ORM | INT-002-BOLT-001 | Construcción de migraciones estructurales primarias: tabla de usuarios, trabajos y sesiones. | Base de Datos | RNF-003: Modelado DB | database/migrations/create_users_table.php | No Funcional | Prueba de Integración | Las migraciones deben ejecutarse sin conflictos en SQLite y MySQL. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/840c82b51361c6b69db7a4deb7d72335dcc71e55 | Sí | 2026-06-24 | DB Schema Tests | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/840c82b51361c6b69db7a4deb7d72335dcc71e55 | Alta |  | IMPLEMENTADO
| INT-002-BOLT-002 | Migraciones de las reglas de negocio transaccionales: cursos, matrículas, módulos y pagos. | Base de Datos | RNF-003: Modelado DB | database/migrations/create_courses_table.php | No Funcional | Prueba de Integración | Las FK entre cursos, usuarios y ventas deben ser consistentes. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/75adf726d90765dd49b1b126390a70d1d2d85301 | Sí | 2026-06-24 | DB Schema Tests | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/75adf726d90765dd49b1b126390a70d1d2d85301 | Alta |  | IMPLEMENTADO
| INT-002-BOLT-003 | Creación de los modelos ORM Eloquent, mapeo de relaciones uno-a-muchos y muchos-a-muchos. | Base de Datos | RNF-003: Modelado DB | app/Models/ (Course, User, Sale, Enrollment) | No Funcional | Prueba Unitaria | Las relaciones Eloquent deben devolver colecciones correctas. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/03d936a11d21637049fdab6901fe97c9acbd1f23 | Sí | 2026-06-24 | LmsRelationshipsTest | 3 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/03d936a11d21637049fdab6901fe97c9acbd1f23 | Alta | 3 tests unitarios de relaciones ORM | IMPLEMENTADO
| INT-002-BOLT-004 | Automatización de inserción de datos de prueba (Seeders) y Factories para ambientes locales. | Base de Datos | RNF-003: Modelado DB | database/seeders/, database/factories/ | No Funcional | Prueba de Integración | Los seeders deben poblar la BD sin duplicados ni errores. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/efc84331e2f7351f894a2264b2a3205ba4cad732 | Sí | 2026-06-24 | Factory Mocking Tests | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/efc84331e2f7351f894a2264b2a3205ba4cad732 | Media | Factories usados por todos los Feature Tests | IMPLEMENTADO
INT-003 Corregir Brakeman Security Issues | INT-003-BOLT-001 | Lógica de backend para el registro de usuarios, login seguro, hashing de contraseñas y validación. | Autenticación | RF-001: Gestor de Sesiones | app/Http/Controllers/AuthController.php | Funcional | Caja Blanca / Caja Negra | Usuarios deben autenticarse con credenciales válidas; rechazar inválidas. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/d2aa2efefa7f741eb4809cbf7038eb9248916074 | Sí | 2026-06-24 | AdminSecurityAndRolesTest | 14 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/d2aa2efefa7f741eb4809cbf7038eb9248916074 | Alta | Incluye headers de seguridad HTTP (CSP, X-Frame, etc.) | IMPLEMENTADO
| INT-003-BOLT-002 | Interfaces de usuario (Vistas Blade) interactivas para iniciar sesión y registrarse en la plataforma. | Autenticación | RF-001: Gestor de Sesiones | login.blade.php, register.blade.php | Funcional | Caja Negra | Los formularios deben renderizar y validar campos obligatorios. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/d2aa2efefa7f741eb4809cbf7038eb9248916074 | Sí | 2026-06-24 | PCN-AUTH (Caja Negra) | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/d2aa2efefa7f741eb4809cbf7038eb9248916074 | Alta | Mismo commit que BOLT-001 (vistas + controlador) | IMPLEMENTADO
INT-004 Frontend Público | INT-004-BOLT-001 | Estructura de plantillas principales (Layouts) y componentes reutilizables (Botones, Modales). | Frontend Público | RF-002: Navegación Web | resources/views/layouts/, components/ | Funcional | Caja Negra | El layout debe cargar sin errores 500 en todas las rutas públicas. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/5d66f9d4dd852e3571959c80202d5ece8c02b66c | Sí | 2026-06-24 | View Compilation Tests | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/5d66f9d4dd852e3571959c80202d5ece8c02b66c | Media |  | IMPLEMENTADO
| INT-004-BOLT-002 | Páginas informativas del LMS: Home, Acerca de nosotros y Contacto (con envío de formularios). | Frontend Público | RF-002: Navegación Web | home.blade.php, ContactController.php | Funcional | Caja Negra | El formulario de contacto debe enviar email y mostrar confirmación. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/4d8ecf725e539425e0de469ccf65ea277450cf17 | Sí | 2026-06-24 | Form Validation Tests | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/4d8ecf725e539425e0de469ccf65ea277450cf17 | Media |  | IMPLEMENTADO
INT-005 Panel Admin (RBAC) | INT-005-BOLT-001 | Middlewares para la verificación de roles (Admin, Student) e intercepción de rutas protegidas. | Panel Admin (RBAC) | RF-003: Control de Acceso | app/Http/Middleware/ | Funcional | Caja Blanca | Un estudiante no debe acceder a rutas /admin/*; debe redirigir al 403. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/0113ef11a8bb3f67b594f7eeae6a9e77d175c8df | Sí | 2026-06-24 | PermissionMiddlewareTest | 4 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/0113ef11a8bb3f67b594f7eeae6a9e77d175c8df | Alta | 4 casos de prueba de intercepción de rutas | IMPLEMENTADO
| INT-005-BOLT-002 | CRUD de usuarios, asignación de permisos dinámicos y protección contra auto-bloqueo del SuperAdmin. | Panel Admin (RBAC) | RF-003: Control de Acceso | Admin/UserController.php | Funcional | Caja Blanca | El SuperAdmin no puede ser eliminado ni degradado de rol. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/881dd266b4d8294bfb7ad208b6321de661d41420 | Sí | 2026-06-24 | AdminSecurityAndRolesTest | 14 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/881dd266b4d8294bfb7ad208b6321de661d41420 | Alta | 14 tests incluyen seguridad de roles y headers HTTP | IMPLEMENTADO
| INT-005-BOLT-003 | Interfaz de administración (Sidebars, Tablas DataTables) para gestionar el sistema de forma global. | Panel Admin (RBAC) | RF-003: Control de Acceso | resources/views/admin/ | Funcional | Caja Negra | El dashboard admin debe mostrar KPIs y listar usuarios/cursos. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/06e342cb2211d2afd44353188be3d1a197e3d1b4 | Sí | 2026-06-24 | PCN-ADMIN (Caja Negra) | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/06e342cb2211d2afd44353188be3d1a197e3d1b4 | Media |  | IMPLEMENTADO
INT-006 Catálogo de Cursos | INT-006-BOLT-001 | Endpoint público para listar, filtrar y visualizar los detalles de los cursos disponibles en venta. | Catálogo Cursos | RF-004: Gestión Académica | CourseController.php, cursos.blade.php | Funcional | Caja Negra | El catálogo debe mostrar solo cursos activos con precio y descripción. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/48bffb37b6035abd66b2f2e5ec1d78b7b38307f5 | Sí | 2026-06-24 | PublicCourseCatalogTest | 10 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/48bffb37b6035abd66b2f2e5ec1d78b7b38307f5 | Alta | 10 tests de catálogo público | IMPLEMENTADO
| INT-006-BOLT-002 | Operaciones CRUD exclusivas para el Administrador (Crear, editar, activar/desactivar cursos). | Catálogo Cursos | RF-004: Gestión Académica | Admin/CourseController.php | Funcional | Caja Blanca | El admin debe poder crear/editar/eliminar cursos; estudiante recibe 403. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/329f5f32b243ee04194e856064a5433e68dc1be6 | Sí | 2026-06-24 | AdminCourseCrudTest | 8 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/329f5f32b243ee04194e856064a5433e68dc1be6 | Alta | 8 tests CRUD administrativo de cursos | IMPLEMENTADO
INT-007 Consumo de Clases (Aula Virtual) | INT-007-BOLT-001 | Gestión jerárquica de módulos temáticos y subida de materiales (Videos, PDFs) por curso. | Consumo Clases | RF-005: Aula Virtual | Admin/CourseMaterialController.php | Funcional | Caja Blanca | El admin puede subir materiales; se validan tipos de archivo permitidos. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/e064f1058de1b523f4ff61416078f7341d0b0a79 | Sí | 2026-06-24 | AdminCourseMaterialTest | 12 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/e064f1058de1b523f4ff61416078f7341d0b0a79 | Alta | 12 tests de gestión de materiales y módulos | IMPLEMENTADO
| INT-007-BOLT-002 | Vista "Mi Cuenta" y validación de permisos de consumo de clases (solo alumnos matriculados). | Consumo Clases | RF-005: Aula Virtual | StudentCourseController.php | Funcional | Caja Negra | Solo alumnos matriculados pueden acceder al contenido del curso. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/60525b7fca321c6e0088af25f95f77b6c77f0366 | Sí | 2026-06-24 | StudentCourseAccessTest | 8 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/60525b7fca321c6e0088af25f95f77b6c77f0366 | Alta | 8 tests de control de acceso estudiantil | IMPLEMENTADO
INT-008 Financiero y Pagos (E-Commerce) | INT-008-BOLT-001 | Lógica del Carrito de Compras en Memoria (Sesiones) y aplicación algorítmica de descuentos/cupones. | Financiero y Pagos | RF-006: E-Commerce | CartController.php, cart/ | Funcional | Caja Blanca | Los cupones deben aplicar el % correcto; el total debe recalcular. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/2c1ae9a1cc3e043c4328691981e887cc53dde634 | Sí | 2026-06-24 | AdminSalesAndCouponsTest | 5 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/2c1ae9a1cc3e043c4328691981e887cc53dde634 | Alta |  | IMPLEMENTADO
| INT-008-BOLT-002 | Construcción del StripeService para encapsular la pasarela de pagos, generar Intents de pago y cobrar. | Financiero y Pagos | RF-006: E-Commerce | app/Services/StripeService.php | Funcional | Caja Blanca | El PaymentIntent de Stripe debe crearse correctamente (mock en tests). | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/c6d673095ddedd5e2a5082af24a9e9998f2fe469 | Sí | 2026-06-24 | PaymentStripeTest | 8 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/c6d673095ddedd5e2a5082af24a9e9998f2fe469 | Alta | 8 tests con mock de Stripe API | IMPLEMENTADO
| INT-008-BOLT-003 | Recepción asíncrona de Webhooks de Stripe, validación de firmas HMAC y matriculación automática. | Financiero y Pagos | RF-006: E-Commerce | PaymentController.php, checkout.blade.php | Funcional | Caja Blanca | El webhook debe validar la firma HMAC y matricular al estudiante. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/fd1d2e67153e6d6cbefdf0fa501bc26fba315c77 | Sí | 2026-06-24 | PaymentStripeTest | 8 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/fd1d2e67153e6d6cbefdf0fa501bc26fba315c77 | Alta | Validación HMAC de webhook incluida en suite | IMPLEMENTADO
| INT-008-BOLT-004 | Pantallas y controladores administrativos para visualizar las ventas (Ingresos) y crear Cupones de descuento. | Financiero y Pagos | RF-006: E-Commerce | Admin/SaleController.php, Admin/CouponController.php | Funcional | Caja Negra | El admin debe ver el historial de ventas y CRUD de cupones. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/e31cb7e690885b020150e4f56084efb9bc8b1d67 | Sí | 2026-06-24 | AdminSalesAndCouponsTest | 5 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/e31cb7e690885b020150e4f56084efb9bc8b1d67 | Alta |  | IMPLEMENTADO
INT-009 Inteligencia Artificial (Chatbot) | INT-009-BOLT-001 | Integración del modelo Generativo de IA (Google Gemini API), prompt engineering contextual y REST API. | Inteligencia Art. | RF-007: Chatbot IA | Api/ChatController.php | Funcional | Caja Blanca | La API debe responder con texto coherente al contexto del LMS. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/8368fd0a66ab2d2ddfd4910266fb915d43a99e3a | Sí | 2026-06-24 | GeminiAssistantTest | 2 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/8368fd0a66ab2d2ddfd4910266fb915d43a99e3a | Media | Tests con mock de Google Gemini API | IMPLEMENTADO
| INT-009-BOLT-002 | Desarrollo del componente flotante de React (AiChat.jsx) e incrustación en el layout global. | Inteligencia Art. | RF-007: Chatbot IA | resources/js/components/AiChat.jsx | Funcional | Caja Negra | El chatbot flotante debe aparecer en todas las vistas del LMS. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/63f79b2315341f088b15451be1f06e381709c0ed | Sí | 2026-06-24 | GeminiAssistantTest | 2 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/63f79b2315341f088b15451be1f06e381709c0ed | Media | Componente React integrado en layout global | IMPLEMENTADO
INT-010 Soporte Técnico y Trazabilidad | INT-010-BOLT-001 | Construcción del AuditService para registrar en base de datos toda acción sensible realizada por Admins. | Soporte Técnico | RNF-004: Trazabilidad | app/Services/AuditService.php | No Funcional | Caja Blanca | Cada acción admin debe generar un registro en audit_logs. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/3703769e8aba4b13ab275ea32912c2ffe3c14d1f | Sí | 2026-06-24 | AdminSecurityAndRolesTest | 14 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/3703769e8aba4b13ab275ea32912c2ffe3c14d1f | Alta | AuditLog verificado dentro de AdminSecurityTest | IMPLEMENTADO
| INT-010-BOLT-002 | Extracción de métricas de telemetría y renderizado en el Dashboard (KPIs de ventas, inscripciones). | Soporte Técnico | RNF-004: Trazabilidad | Admin/DashboardController.php | No Funcional | Caja Blanca | El dashboard debe mostrar métricas correctas de ventas e inscripciones. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/5cd2182af028fb262c1aeda25b5656d9f08517cf | Sí | 2026-06-24 | AdminDashboardAnalyticsTest | 3 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/5cd2182af028fb262c1aeda25b5656d9f08517cf | Media | 3 tests de KPIs del dashboard | IMPLEMENTADO
INT-011 Aseguramiento de QA | INT-011-BOLT-001 | Configuración del motor phpunit.xml y desarrollo de las baterías de Pruebas Unitarias. | Aseguramiento QA | RNF-005: Testing | tests/Unit/, phpunit.xml | No Funcional | Prueba Unitaria | Todas las clases Unit deben pasar al 100% en ambiente SQLite :memory:. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/458d37fa92ec043e0c64d7b6937af269a99c21f1 | Sí | 2026-06-24 | Suite Unitaria (4 clases) | 12 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/458d37fa92ec043e0c64d7b6937af269a99c21f1 | Alta | CoursePublishingServiceTest(4), LmsRelationshipsTest(3), VideoEmbedServiceTest(4) | IMPLEMENTADO
| INT-011-BOLT-002 | Programación de los Feature Tests (Caja Blanca/Negra) emulando peticiones HTTP reales al servidor. | Aseguramiento QA | RNF-005: Testing | tests/Feature/ | No Funcional | Caja Blanca / Negra | Los Feature Tests deben simular HTTP real con RefreshDatabase. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/f229d26385c93eca85dfa0852f98e4a0499dff09 | Sí | 2026-06-24 | Suite Feature (10 clases) | 77 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/f229d26385c93eca85dfa0852f98e4a0499dff09 | Alta | 77 casos de prueba funcionales — cobertura 100% | IMPLEMENTADO
INT-012 Red & Despliegue | INT-012-BOLT-001 | Ensamblaje final de las rutas Web, APIs de React, y preparación para paso a producción. | Red & Despliegue | RNF-006: Routing | routes/web.php, routes/api.php | No Funcional | Prueba de Integración | Todas las rutas deben resolverse sin errores 404/500. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/abce46c08ab24147e921a0c2d8b2235d1acbe098 | Sí | 2026-06-24 | LmsReleaseReadinessTest | 2 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/abce46c08ab24147e921a0c2d8b2235d1acbe098 | Alta |  | IMPLEMENTADO
INT-013 Documentación y Cumplimiento ISO | INT-013-BOLT-001 | Integración de manuales técnicos bajo los estándares normativos ISO (9001, 25000, 27000, 29119). | Documentación | RNF-007: Cumplimiento | documentacion/ISOS/ | No Funcional | Auditoría Manual | Los manuales deben cubrir las cláusulas de ISO 9001, 25000, 27000, 29119. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/c1c5f76cce5edc2b0c44973ee665a593bc894c85 | Sí | 2026-06-24 | Auditoría Manual | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/c1c5f76cce5edc2b0c44973ee665a593bc894c85 | Alta | Revisión de conformidad con normativa ISO | IMPLEMENTADO
| INT-013-BOLT-002 | Generación de la documentación de estrategia de pruebas (Plan, Estrategia, Evidencias en .txt). | Documentación | RNF-007: Cumplimiento | documentacion/PRUEBAS/ | No Funcional | Revisión Par | El plan de pruebas debe cubrir todos los RF y RNF del proyecto. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/fca95be85bd79def980b9940e9447fb9c26895f2 | Sí | 2026-06-24 | Revisión Par | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/fca95be85bd79def980b9940e9447fb9c26895f2 | Media |  | IMPLEMENTADO
| INT-013-BOLT-003 | Artefactos de gestión de proyecto, Scrum, requerimientos y PDFs de antecedentes/estado del arte. | Documentación | RNF-007: Cumplimiento | documentacion/PENDIENTES/ | No Funcional | Revisión Par | Los artefactos Scrum deben estar completos (backlog, sprint plan, retro). | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/9eb44172bae299862019ada41b3caefcad4b3f93 | Sí | 2026-06-24 | Revisión Par | N/A | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/9eb44172bae299862019ada41b3caefcad4b3f93 | Media |  | IMPLEMENTADO
INT-014 Entregable Final (Release) | INT-014-BOLT-001 | Consolidación estructural de toda la rama, subida de binarios públicos y cierre de la matriz. | Entregable Final | RNF-008: Release | documentacion/MATRIZ_24_06.md | No Funcional | Prueba de Regresión | Toda la suite de pruebas debe pasar en el commit de cierre. | Sí | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/896a23fb364803f84540db9adeb0139e47e9c063 | Sí | 2026-06-24 | LmsReleaseReadinessTest | 2 | APROBADO | https://github.com/omarpiero/PRUEBAS_Y_CALIDAD_G3/commit/896a23fb364803f84540db9adeb0139e47e9c063 | Alta | Cierre formal del entregable LMS v2.0 | IMPLEMENTADO

## Resumen Ejecutivo
PROYECTO LMS v2.0 · RESUMEN EJECUTIVO AI-DLC
Fecha de Cierre | 2026-06-24
Total Intents | 14
Total Bolts | 38
Total Commits (rama principal) | 33
Bolts Implementados | 38 / 38 (100%)
Bolts con Pruebas Automatizadas | 28 / 38 (74%)
Bolts con Revisión Manual / Documental | 10 / 38 (26%)
Total Casos de Prueba Automatizados | 89 (77 Feature + 12 Unit)
Estado Global del Proyecto | ✅ APROBADO — LISTO PARA PRODUCCIÓN
DETALLE POR INTENT
Intent | Bolts / Tests / Estado
INT-001 Arquitectura y Core | 3 Bolts · N/A Tests automáticos · ✅ APROBADO
INT-002 Base de Datos / ORM | 4 Bolts · 3 Tests unitarios · ✅ APROBADO
INT-003 Autenticación | 2 Bolts · 14 Tests · ✅ APROBADO
INT-004 Frontend Público | 2 Bolts · N/A Tests · ✅ APROBADO
INT-005 Panel Admin (RBAC) | 3 Bolts · 14+4 Tests · ✅ APROBADO
INT-006 Catálogo de Cursos | 2 Bolts · 18 Tests · ✅ APROBADO
INT-007 Consumo de Clases | 2 Bolts · 20 Tests · ✅ APROBADO
INT-008 Financiero / Pagos | 4 Bolts · 8+5 Tests · ✅ APROBADO
INT-009 Inteligencia Artificial | 2 Bolts · 2 Tests · ✅ APROBADO
INT-010 Soporte Técnico | 2 Bolts · 14+3 Tests · ✅ APROBADO
INT-011 Aseguramiento QA | 2 Bolts · 89 Tests totales · ✅ APROBADO
INT-012 Red & Despliegue | 1 Bolt · 2 Tests · ✅ APROBADO
INT-013 Documentación ISO | 3 Bolts · Revisión Manual · ✅ APROBADO
INT-014 Entregable Final | 1 Bolt · 2 Tests · ✅ APROBADO